## Sheet1
usra_id | usra_id_st | toponyme | Score_100 | lit_perche | mor_pll | mor_ssl | mor_riv | mor_rip | con_pro | con_sed | con_amp | hyd_dyn | hyd_qte | Cadre_Planification | Indicateurs_En_Alerte | Feuille_de_Route_Chronologique
123603 | 6049_1 | rivière la hem | 25.1 | OUI | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (4), con_amp (5), mor_rip (4), mor_riv (4) ¦ Aucune alerte moyenne | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
123621 | 6049_2 | rivière la hem | 26.7 | NON | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_rip (4), mor_riv (4) ¦ Aucune alerte moyenne | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation
123629 | 6049_3 | rivière la hem | 34 | OUI | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (5), mor_riv (4) ¦ Aucune alerte moyenne | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
123647 | 6049_4 | rivière la hem | 27.9 | NON | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: con_amp (3), mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_amp] Suivi des épisodes de crue : analyse remplissage et fonctionnement du lit majeur ¦ [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
123651 | 6049_5 | rivière la hem | 37.6 | OUI | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (4), mor_pll (4), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: con_amp (3), mor_riv (3) | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
123671 | 6050_1 | rivière la hem | 15.9 | OUI | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: con_amp (3), mor_riv (3) | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
123679 | 6050_2 | rivière la hem | 38.1 | NON | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), mor_pll (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: con_amp (3), mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_amp] Suivi des épisodes de crue : analyse remplissage et fonctionnement du lit majeur ¦ [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
123685 | 6050_3 | rivière la hem | 20.5 | NON | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: con_amp (3), mor_pll (3), mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
123694 | 6050_4 | rivière la hem | 23.8 | NON | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: con_amp (3), mor_pll (3), mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
123704 | 6050_5 | rivière la hem | 26.5 | OUI | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (4), con_amp (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_pll (3), mor_riv (3) | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
123709 | 6050_6 | rivière la hem | 57.2 | NON | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Altération Forte) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (4), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (5) ¦ Aucune alerte moyenne | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation
123713 | 6051_1 | rivière meulestroom | 52 | NON | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Altération Forte) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (4), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (5) ¦ Aucune alerte moyenne | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation
123716 | 6051_2 | rivière meulestroom | 55.9 | NON | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Altération Forte) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (4), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (5) ¦ Aucune alerte moyenne | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation
123717 | 6051_3 | rivière meulestroom | 59.7 | NON | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Altération Forte) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (4), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (5) ¦ Aucune alerte moyenne | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation
123720 | 6051_4 | rivière meulestroom | 55 | NON | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Altération Forte) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (4), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (5) ¦ Aucune alerte moyenne | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation
123906 | 6045_1 | rivière la hem | 41.1 | NON | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (5), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (4) ¦ MOYENNES: con_sed (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_sed] Suivi de la dynamique et du transit sédimentaire (traçage RFID)
123907 | 6045_2 | rivière la hem | 30.3 | OUI | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (5), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (4) ¦ MOYENNES: con_sed (3) | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
123914 | 6045_3 | rivière la hem | 32.1 | NON | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (5), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: con_sed (3), mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_sed] Suivi de la dynamique et du transit sédimentaire (traçage RFID) ¦ [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
123915 | 6045_4 | rivière la hem | 23.7 | NON | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: con_sed (3), mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
123916 | 6045_5 | rivière la hem | 27.6 | NON | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: con_sed (3), mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_sed] Suivi de la dynamique et du transit sédimentaire (traçage RFID) ¦ [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
123917 | 6045_6 | rivière la hem | 22.5 | NON | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: con_sed (3), mor_pll (3), mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
123918 | 6045_7 | rivière la hem | 22.4 | NON | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: con_sed (3), mor_pll (3), mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
124088 | 6052_1 | rivière la liette | 56.6 | NON | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Altération Forte) | CRITIQUES: con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (4) ¦ MOYENNES: con_pro (3), con_sed (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_pro] Aménagement & création d'habitats, suivi opérationnel, suivi frayères, pêches électriques, contrôle hydraulique ¦ [con_sed] Suivi de la dynamique et du transit sédimentaire (traçage RFID)
124099 | 6052_2 | rivière la liette | 44.9 | NON | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (5) ¦ MOYENNES: con_pro (3), con_sed (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_pro] Aménagement & création d'habitats, suivi opérationnel, suivi frayères, pêches électriques, contrôle hydraulique ¦ [con_sed] Suivi de la dynamique et du transit sédimentaire (traçage RFID)
124106 | 6052_3 | rivière la liette | 53.9 | NON | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Altération Forte) | CRITIQUES: con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (4) ¦ MOYENNES: con_pro (3), con_sed (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_pro] Aménagement & création d'habitats, suivi opérationnel, suivi frayères, pêches électriques, contrôle hydraulique ¦ [con_sed] Suivi de la dynamique et du transit sédimentaire (traçage RFID)
124121 | 6052_5 | rivière la liette | 50 | NON | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Altération Forte) | CRITIQUES: con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (4) ¦ MOYENNES: con_pro (3), con_sed (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_pro] Aménagement & création d'habitats, suivi opérationnel, suivi frayères, pêches électriques, contrôle hydraulique ¦ [con_sed] Suivi de la dynamique et du transit sédimentaire (traçage RFID)
124114 | 6052_4 | rivière la liette | 62.5 | NON | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Altération Forte) | CRITIQUES: con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (5) ¦ MOYENNES: con_pro (3), con_sed (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_pro] Aménagement & création d'habitats, suivi opérationnel, suivi frayères, pêches électriques, contrôle hydraulique ¦ [con_sed] Suivi de la dynamique et du transit sédimentaire (traçage RFID)
124138 | 6052_6 | rivière la liette | 41.5 | NON | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (4) ¦ MOYENNES: con_pro (3), con_sed (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_pro] Aménagement & création d'habitats, suivi opérationnel, suivi frayères, pêches électriques, contrôle hydraulique ¦ [con_sed] Suivi de la dynamique et du transit sédimentaire (traçage RFID)
124153 | 6052_7 | rivière la liette | 59.6 | NON | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Altération Forte) | CRITIQUES: con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (4) ¦ MOYENNES: con_pro (3), con_sed (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_pro] Aménagement & création d'habitats, suivi opérationnel, suivi frayères, pêches électriques, contrôle hydraulique ¦ [con_sed] Suivi de la dynamique et du transit sédimentaire (traçage RFID)
124163 | 6052_8 | rivière la liette | 56.6 | NON | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Altération Forte) | CRITIQUES: con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (4) ¦ MOYENNES: con_pro (3), con_sed (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_pro] Aménagement & création d'habitats, suivi opérationnel, suivi frayères, pêches électriques, contrôle hydraulique ¦ [con_sed] Suivi de la dynamique et du transit sédimentaire (traçage RFID)
124173 | 6052_9 | rivière la liette | 56.6 | NON | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Altération Forte) | CRITIQUES: con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (4) ¦ MOYENNES: con_pro (3), con_sed (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_pro] Aménagement & création d'habitats, suivi opérationnel, suivi frayères, pêches électriques, contrôle hydraulique ¦ [con_sed] Suivi de la dynamique et du transit sédimentaire (traçage RFID)
124178 | 6052_10 | rivière la liette | 32.9 | NON | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (4) ¦ MOYENNES: con_pro (3), con_sed (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_pro] Aménagement & création d'habitats, suivi opérationnel, suivi frayères, pêches électriques, contrôle hydraulique ¦ [con_sed] Suivi de la dynamique et du transit sédimentaire (traçage RFID)
124185 | 6052_11 | rivière la liette | 45.8 | NON | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Altération Forte) | CRITIQUES: con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (4) ¦ MOYENNES: con_pro (3), con_sed (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_pro] Aménagement & création d'habitats, suivi opérationnel, suivi frayères, pêches électriques, contrôle hydraulique ¦ [con_sed] Suivi de la dynamique et du transit sédimentaire (traçage RFID)
197455 | 6047_1 | rivière la hem | 27.6 | NON | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (5), mor_riv (4) ¦ MOYENNES: con_sed (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_sed] Suivi de la dynamique et du transit sédimentaire (traçage RFID)
197457 | 6047_2 | rivière la hem | 23.8 | NON | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: con_sed (3), mor_pll (3), mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
197463 | 6047_3 | rivière la hem | 21.3 | NON | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_rip (4), mor_riv (4) ¦ Aucune alerte moyenne | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
197471 | 6047_4 | rivière la hem | 23.8 | NON | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_pll (3), mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
197473 | 6047_5 | rivière la hem | 33.8 | NON | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
197483 | 6047_6 | rivière la hem | 30.6 | OUI | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (5), con_sed (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
197485 | 6047_7 | rivière la hem | 38.6 | NON | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_sed (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
197491 | 6047_8 | rivière la hem | 30.3 | NON | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_sed (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (5), mor_riv (4) ¦ Aucune alerte moyenne | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation
197498 | 6047_9 | rivière la hem | 22.1 | NON | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
197503 | 6047_10 | rivière la hem | 20.9 | NON | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
197509 | 6047_11 | rivière la hem | 19.8 | NON | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_amp (5), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: con_pro (3), mor_pll (3), mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
197515 | 6047_12 | rivière la hem | 20 | NON | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_amp (5), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: con_pro (3), mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
197519 | 6047_13 | rivière la hem | 32.2 | NON | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: con_pro (3), mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_pro] Aménagement & création d'habitats, suivi opérationnel, suivi frayères, pêches électriques, contrôle hydraulique ¦ [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
197525 | 6047_14 | rivière la hem | 20.9 | NON | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
197527 | 6047_15 | rivière la hem | 14.4 | NON | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_rip (4) ¦ Aucune alerte moyenne | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
197536 | 6047_16 | rivière la hem | 29.9 | OUI | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
198848 | 6046_1 | rivière la hem | 50.3 | OUI | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: con_sed (3), mor_riv (3) | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
198849 | 6046_2 | rivière la hem | 41.4 | NON | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: con_sed (3), mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_sed] Suivi de la dynamique et du transit sédimentaire (traçage RFID) ¦ [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
198854 | 6046_3 | rivière la hem | 33 | NON | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: con_sed (3), mor_pll (3), mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_sed] Suivi de la dynamique et du transit sédimentaire (traçage RFID) ¦ [mor_pll] Suivi du profil en long et entretien des ouvrages de génie végétal ¦ [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
198855 | 6046_4 | rivière la hem | 25 | NON | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: con_sed (3), mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_sed] Suivi de la dynamique et du transit sédimentaire (traçage RFID) ¦ [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
198856 | 6046_5 | rivière la hem | 33.1 | NON | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: con_sed (3), mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_sed] Suivi de la dynamique et du transit sédimentaire (traçage RFID) ¦ [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
198861 | 6046_6 | rivière la hem | 28.9 | NON | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: con_sed (3), mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_sed] Suivi de la dynamique et du transit sédimentaire (traçage RFID) ¦ [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
562605 | 500631_1 | HEM | 19.8 | NON | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
562607 | 500631_2 | HEM | 29.1 | NON | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
562613 | 500631_3 | HEM | 27.1 | NON | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_rip (4), mor_riv (4) ¦ MOYENNES: mor_pll (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_pll] Suivi du profil en long et entretien des ouvrages de génie végétal
562616 | 500631_4 | HEM | 26.3 | NON | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (5), mor_riv (4) ¦ Aucune alerte moyenne | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation
562618 | 500631_5 | HEM | 22.4 | NON | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
562624 | 500631_6 | HEM | 31.7 | NON | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
562628 | 500631_7 | HEM | 21.7 | OUI | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
562630 | 500631_8 | HEM | 45.3 | OUI | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
562631 | 500631_9 | HEM | 42.5 | NON | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
562636 | 500631_10 | HEM | 34.4 | NON | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
562646 | 500631_11 | HEM | 29.8 | NON | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (5), mor_riv (4) ¦ Aucune alerte moyenne | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation
562651 | 500631_12 | HEM | 22.4 | NON | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
562656 | 500631_13 | HEM | 21.1 | NON | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_pll (3), mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
562658 | 500631_14 | HEM | 23.4 | NON | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
562663 | 500631_15 | HEM | 22.4 | NON | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
562668 | 500631_16 | HEM | 21.9 | OUI | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
562673 | 500631_17 | HEM | 22.4 | OUI | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
562710 | 500632_1 | HEM | 38 | OUI | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (5), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: con_sed (3), mor_riv (3) | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
562711 | 500632_2 | HEM | 39.1 | OUI | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (5), con_sed (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
562716 | 500632_3 | HEM | 26.3 | NON | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (5), con_sed (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
562717 | 500632_4 | HEM | 34.4 | NON | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (5), con_sed (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (4) ¦ Aucune alerte moyenne | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation
562718 | 500632_5 | HEM | 40.3 | NON | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (5), con_sed (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
562720 | 500632_6 | HEM | 35.6 | NON | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (5), con_sed (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (5), mor_riv (4) ¦ Aucune alerte moyenne | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation
562721 | 500632_7 | HEM | 53.6 | OUI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (5), con_sed (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (5) ¦ Aucune alerte moyenne | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
562726 | 500632_8 | HEM | 30.9 | OUI | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (5), con_sed (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
562727 | 500632_9 | HEM | 44.2 | OUI | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (5), con_sed (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (4) ¦ Aucune alerte moyenne | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
562733 | 500632_10 | HEM | 50.1 | OUI | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (5), con_sed (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (4) ¦ Aucune alerte moyenne | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
562734 | 500632_11 | HEM | 41.8 | OUI | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (5), con_sed (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
562736 | 500632_12 | HEM | 53.2 | OUI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (5), con_sed (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (5) ¦ Aucune alerte moyenne | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
562737 | 500632_13 | HEM | 34.4 | NON | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (5), con_sed (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (4) ¦ Aucune alerte moyenne | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation
562740 | 500632_14 | HEM | 30.4 | OUI | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (5), con_sed (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
562742 | 500632_15 | HEM | 28.9 | NON | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (5), con_sed (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
562743 | 500632_16 | HEM | 28.9 | NON | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (5), con_sed (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
562749 | 500632_17 | HEM | 35.9 | NON | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (5), con_sed (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
562750 | 500632_18 | HEM | 28.9 | NON | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (5), con_sed (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
562755 | 500632_19 | HEM | 30.3 | NON | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (5), con_sed (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
562756 | 500632_20 | HEM | 29.8 | OUI | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (5), con_sed (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
562758 | 500632_21 | HEM | 45.2 | NON | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Altération Forte) | CRITIQUES: con_pro (5), con_sed (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
562830 | 500633_1 | HEM | 51.8 | NON | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Altération Forte) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5), mor_riv (5) ¦ Aucune alerte moyenne | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation
562835 | 500633_2 | HEM | 23.5 | NON | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
562837 | 500633_3 | HEM | 26.9 | NON | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
562842 | 500633_4 | HEM | 19.7 | NON | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_pll (3), mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
562843 | 500633_5 | HEM | 31.6 | NON | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
562845 | 500633_6 | HEM | 15.8 | NON | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_pll (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
562849 | 500633_7 | HEM | 19.7 | NON | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_pll (3), mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
562851 | 500633_8 | HEM | 18.4 | OUI | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_amp (5), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: con_pro (3), mor_pll (3), mor_riv (3) | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
562855 | 500633_9 | HEM | 24.1 | OUI | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
562857 | 500633_10 | HEM | 25.9 | NON | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_pll (3), mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_pll] Suivi du profil en long et entretien des ouvrages de génie végétal ¦ [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
562861 | 500633_11 | HEM | 22.2 | NON | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5) ¦ MOYENNES: mor_rip (3), mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
562863 | 500633_12 | HEM | 22.8 | NON | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_riv (4) ¦ MOYENNES: mor_rip (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
562864 | 500633_13 | HEM | 23.4 | NON | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
562869 | 500633_14 | HEM | 43.5 | NON | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (5), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
562875 | 500633_15 | HEM | 38.8 | OUI | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (5), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
562879 | 500633_16 | HEM | 32.5 | NON | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (5), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
562886 | 500633_17 | HEM | 25.9 | NON | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (5), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
562896 | 500633_18 | HEM | 23.7 | NON | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (5), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
562901 | 500633_19 | HEM | 22.4 | NON | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (5), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
563161 | 500681_1 | HEM | 21.1 | NON | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
563166 | 500681_2 | HEM | 33.1 | NON | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4), mor_riv (4) ¦ Aucune alerte moyenne | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation
563169 | 500681_3 | HEM | 32.6 | NON | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
563174 | 500681_4 | HEM | 33.6 | NON | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
563179 | 500681_5 | HEM | 33.6 | NON | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
563182 | 500681_6 | HEM | 34.4 | OUI | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: con_sed (3), mor_riv (3) | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
563186 | 500681_7 | HEM | 30.5 | NON | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: con_sed (3), mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_sed] Suivi de la dynamique et du transit sédimentaire (traçage RFID) ¦ [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
563190 | 500681_8 | HEM | 51.2 | NON | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Altération Forte) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (4), mor_riv (4) ¦ MOYENNES: con_sed (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_sed] Suivi de la dynamique et du transit sédimentaire (traçage RFID)
563194 | 500681_9 | HEM | 23.7 | NON | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: con_sed (3), mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
563197 | 500681_10 | HEM | 25 | OUI | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Budget Spécifique Lit Perché) | CRITIQUES: LIT PERCHÉ (Bloquant), con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: con_sed (3), mor_riv (3) | 1. [TRAVAUX DE REMISE EN FOND DE VALLÉE] Reconnexion au lit majeur historique ¦ Reméandrage & réhumidification ¦ Restauration des zones naturelles d'expansion des crues ¦ Création / Restauration de zones humides
563199 | 500681_11 | HEM | 32.6 | NON | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: con_sed (3), mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_sed] Suivi de la dynamique et du transit sédimentaire (traçage RFID) ¦ [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
563202 | 500681_12 | HEM | 50.6 | NON | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | AIGUILLAGE HORS PPRE : Opérations lourdes (Altération Forte) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (4), mor_pll (5), mor_rip (4), mor_riv (5) ¦ Aucune alerte moyenne | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) ¦ [mor_riv] Renaturation des berges & déartificialisation
563204 | 500681_13 | HEM | 32.8 | NON | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: con_pro (3), mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_pro] Aménagement & création d'habitats, suivi opérationnel, suivi frayères, pêches électriques, contrôle hydraulique ¦ [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
563208 | 500681_14 | HEM | 21.1 | NON | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
563211 | 500681_15 | HEM | 40.8 | NON | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_amp (5), mor_pll (4) ¦ MOYENNES: con_pro (3), mor_rip (3), mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_pro] Aménagement & création d'habitats, suivi opérationnel, suivi frayères, pêches électriques, contrôle hydraulique ¦ [mor_ssl] Suivi de l'évolution morphologique du lit et de la dynamique d'incision ¦ [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées ¦ [mor_rip] Entretien raisonné de la ripisylve (réduction effet tunnel, gestion ombrage)
563214 | 500681_16 | HEM | 32.9 | NON | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: con_pro (3), mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_pro] Aménagement & création d'habitats, suivi opérationnel, suivi frayères, pêches électriques, contrôle hydraulique ¦ [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
563217 | 500681_17 | HEM | 39.2 | NON | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_amp (5), mor_pll (5), mor_rip (5) ¦ MOYENNES: con_pro (3), mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [con_pro] Aménagement & création d'habitats, suivi opérationnel, suivi frayères, pêches électriques, contrôle hydraulique ¦ [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
563220 | 500681_18 | HEM | 24.4 | NON | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_amp (5), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: con_pro (3), mor_pll (3), mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
563224 | 500681_19 | HEM | 14.7 | NON | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_amp (5) ¦ MOYENNES: con_pro (3), mor_rip (3), mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
563227 | 500681_20 | HEM | 17.1 | NON | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5) ¦ MOYENNES: mor_rip (3), mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
563229 | 500681_21 | HEM | 22.6 | NON | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_pll (3), mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
563233 | 500681_22 | HEM | 22.8 | NON | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_pll (3), mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
563236 | 500681_23 | HEM | 29.4 | NON | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
563240 | 500681_24 | HEM | 29.5 | NON | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | CŒUR DU PPRE : Petite restauration (Altération Modérée) | CRITIQUES: con_pro (4), con_amp (5), mor_pll (4), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: mor_riv (3) | 1. [PROGRAMME TECHNIQUE - PHASE 1] [con_pro / con_sed] Effacement / aménagement d'ouvrages (Restauration de la Continuité Écologique) ¦ [con_amp] Restauration de la continuité latérale & échanges lit mineur/lit majeur ¦ [mor_pll] Restauration du profil en long ¦ [mor_ssl] Restauration de la géométrie du lit (profil en travers) -> 2. [PHASE 2 - ENTRETIEN COURANT & SUIVI] [mor_riv] Suivi de la dynamique d'érosion des berges et des déstabilisations associées
563243 | 500681_25 | HEM | 12.7 | NON | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_amp (5) ¦ MOYENNES: con_pro (3), mor_rip (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses
563247 | 500681_26 | HEM | 19.7 | NON | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | CONSERVATION PROACTIVE : Zone Refuge (Altération Faible) | CRITIQUES: con_amp (5), mor_rip (4) ¦ MOYENNES: con_pro (3), mor_pll (3), mor_riv (3) | 1. [GESTION PROACTIVE & PRÉSERVATION] Maintien du débit réservé & préservation de la capacité d'écoulement ¦ [PLUi] Protections réglementaires (Classement en Zone N) ¦ [Entretien] Pratiques de gestion intégrées et respectueuses